## 项目文件清单
项目文件清单
阶段 | NO | 文件名称 | 职能 | 备注 | 重要程度
M0 | 立项
| 1 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目立项书 | 项目经理
M1 | 设计与开发策划 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划 | 研发质量（设计控制）
| 2 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采购策划 | 采购
| 3 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统注册/临床路径规划 | 临床
| 4 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目开发计划 | 项目经理
| 5 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件设计开发计划 | 嵌入式软件研发
| 6 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机(ECU)系统软件设计开发计划 | 嵌入式软件研发
| 7 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件设计开发计划 | 上位机软件研发
| 8 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统网络安全风险管理计划 | 风险经理（软件研发）
| 9 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统可用性工程计划 | 产品经理
| 10 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统风险管理计划 | 风险经理（系统工程师）
| 11 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置管理计划 | 配置管理员（软件研发）
| 12 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统质量保证计划 | 研发质量（设计控制）
| 13 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统关键技术可行性分析（硬件+算法+软件+结构） | 系统工程师
| 14 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计开发策划评审 | 研发质量（设计控制）
M2 | 设计与开发输入 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划（更新）
| 15 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统市场需求规范 | 产品经理
| 16 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统法规标准分析表 | 注册
| 17 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统法规标准清单 | 注册
| 18 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统法规需求规范 | 注册
| 19 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统风险分析报告 | 系统工程师
| 20 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统网络安全风险分析 | 软件工程师
| 21 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统可用性风险分析 | 系统工程师
| 22 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统需求规范（系统级别，集成以下子系统共同实现的功能） | 系统工程师
| 23 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU组件产品需求 | 研发
| 24 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU组件产品需求 | 研发
| 25 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件系统软件需求 | 软件研发
| 26 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置管理计划（所有软件保持一致） | 软件研发
| 27 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置状态报告 | 软件研发
| 28 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置审计报告 | 研发质量
| 29 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计需求输入追溯表 | 研发质量
| 30 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计输入评审报告 | 研发质量
M3 | 设计与开发输出 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划
| 31 | 无菌万级别车间确认报告 | 生产
| 32 | 无菌万级别场地布局平面图 | 生产
| 33 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产设备清单 | 生产
| 34 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统检验设施清单 | 质量
| 35 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统检验和生产工装清单 | 生产
| 36 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采购物料清单 | 生产
| 37 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采购合格供方清单 | 采购
| 38 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统现成软件清单 | 研发+测试+生产
| 39 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统现成软件评估表 | 研发+测试+生产
| 40 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统现成软件确认报告 | 研发+测试+生产
| 41 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统电采集器产品技术要求 | 注册 | 药监局有官方模板
| 42 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品使用说明书 | 注册
| 43 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件架构设计规范 | 软件研发
| 44 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机(ECU)系统软件架构设计规范 | 软件研发
| 45 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件架构设计规范 | 软件研发
| 46 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件详细设计规范 | 硬件研发
| 47 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机(ECU)系统软件详细设计规范 | 硬件研发
| 48 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件详细设计规范 | 硬件研发
| 49 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统硬件详细设计规范 | 硬件研发
| 50 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机(ECU)系统意见详细设计规范 | 硬件研发
| 51 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件系统软件算法详细设计规范 | 算法工程师
| 52 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）图纸、电气原理图、爆炸图和嵌入式软件代码 | 硬件研发
| 53 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）图纸、电气原理图、爆炸图和嵌入式软件代码 | 硬件研发
| 54 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线导线图纸 | 延伸导线工艺专家
| 55 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件源代码 | 软件研发
| 56 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线原材料采购技术要求 | 工艺+结构研发
| 57 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）原材料采购技术要求 | 硬件+结构研发
| 58 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）原材料采购技术要求 | 硬件+软件+工艺+结构研发
| 59 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件单元测试计划 | 软件研发
| 60 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件单元测试方案 | 软件研发
| 61 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）系统软件单元测试报告 | 软件研发
| 62 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）系统软件单元测试计划 | 软件研发
| 63 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）系统软件单元测试方案 | 软件研发
| 64 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）系统软件单元测试报告 | 软件研发
| 65 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件系统软件算法验证报告 | 算法工程师
| 66 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件单元测试计划 | 软件研发
| 67 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件单元测试规范 | 软件研发
| 68 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件单元测试报告 | 软件研发
| 69 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统UDI（6个） | 质量申请，工艺赋码在产品实体上年
| 70 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统患者植入样稿 | 工艺
| 71 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统标签样稿 | 工艺
| 72 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统说明书 | 注册
| 73 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统BOM | 工艺
| 74 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统电采集器子系统BOM | 工艺
| 75 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统处理器组件子系统BOM | 工艺
| 76 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统无线充电器组件子系统BOM | 工艺
| 77 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延长导线组件子系统BOM | 工艺
| 78 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统处理器工艺流程图 | 工艺
| 79 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采集器工艺流程图 | 工艺
| 80 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线工艺流程图 | 工艺
| 81 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统ECU工艺流程图 | 工艺
| 82 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统处理器生产作业指导书 | 工艺
| 83 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采集器生产作业指导书 | 工艺
| 84 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线生产作业指导书 | 工艺
| 85 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统ECU生产作业指导书 | 工艺
| 86 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）图纸、电气原理图、爆炸图和嵌入式软件代码 | 工艺
| 87 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）图纸、电气原理图、爆炸图和嵌入式软件代码 | 工艺
| 88 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线图纸 | 工艺
| 89 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件源代码 | 硬件研发
| 90 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统延伸线原材料采购技术要求 | 延伸导线工艺专家
| 91 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机（ICU）原材料采购技术要求 | 硬件研发
| 92 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机（ECU）原材料采购技术要求 | 硬件研发+结构研发
| 93 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采购技术要求 | 系统工程师
| 94 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产辅料质量标准（C类） | 工艺
| 95 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统IQC进货检验作业指导书（每个物料） | QC
| 96 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统IQC检验记录及附表（每个物料） | QC
| 97 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产作业指导书/规范 | 生产
| 98 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产记录及附表 | 生产
| 99 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统清场记录 | 生产
| 100 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统物料平衡卡 | 生产
| 101 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统PQC过程检验作业指导书（每个过程检验工序） | QC
| 102 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统PQC检验记录及附表（每个过程检验工序） | 前期测试，转产后QC
| 103 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统OQC成品检验作业指导书（部分检验项目引用原材料评价、EMC和型检报告和内部系统测试报告） | 前期测试，转产后QC
| 104 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统FQC检验记录及附表（每个过程检验工序） | QC
| 105 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统FQC产品最终检验作业指导书（包装后的检验） | QC
| 106 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统内包装和标签设计 | 结构研发
| 107 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统内包装和标签作业指导书 | 结构研发
| 108 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品合格证 | 工艺
| 109 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品标签 | 工艺
| 110 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统过程故障模式与效应分析报告(PFMEA) | 工艺
| 111 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统可用性风险分析 | 系统工程师
| 112 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置状态报告 | 软件研发
| 113 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置审计报告 | 研发质量
| 114 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计需求输出追溯表 | 研发质量
| 115 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计输出评审报告 | 研发质量
M4 | 设计和开发验证 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划
| 116 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件集成测试计划 | 测试部
| 116 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件集成测试方案 | 测试部
| 117 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件集成测试报告 | 测试部
| 118 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件系统测试计划 | 测试部
| 119 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件系统测试方案 | 测试部
| 120 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体内机ICU软件系统测试报告 | 测试部
| 121 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件集成测试计划 | 测试部
| 122 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件集成测试方案 | 测试部
| 123 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件集成测试报告 | 测试部
| 124 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件系统测试计划 | 测试部
| 125 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件系统测试方案 | 测试部
| 126 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机ECU软件系统测试报告 | 测试部
| 127 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件集成测试计划 | 测试部
| 128 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件集成测试方案 | 测试部
| 129 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件集成测试报告 | 测试部
| 130 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件系统测试计划 | 测试部
| 131 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件系统测试方案 | 测试部
| 132 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统软件系统测试报告 | 测试部
| 133 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统注册检验 | 注册主导（外部测试）
| 134 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统EMC报告 | 注册主导（外部测试）
| 135 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统GB/T25000.51检验 | 注册主导（外部测试）
| 136 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统联合使用研究报告 | 注册主导（外部测试）
| 137 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生物相容性和毒理学评价 | 注册主导（外部测试）
| 138 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统网络安全漏洞扫查 | 注册主导（外部测试）
| 139 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统网络安全自评报告 | 注册主导（外部测试）
| 140 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统清洗验证报告 | 注册主导（外部测试）
| 141 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统灭菌确认报告 | 注册主导（外部测试）
| 142 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统可靠性验证报告（使用有效期+包装有效期+货架寿命+台架试验） | 注册+注册+研发
| 143 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统运输可靠性测试 | 项目经理
| 144 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统货架寿命方案 | 质量
| 145 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统货架寿命报告 | 质量
| 146 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统原材物料承认/材料评价计划（含微生物、生物相容性、化学五项和电气性能） | 研发
| 147 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统原材物料承认/材料评价方案（含微生物、生物相容性、化学五项和电气性能） | 研发
| 148 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统原材物料承认/材料评价报告（含微生物、生物相容性、化学五项和电气性能） | 研发
| 149 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生物学检验报告 | 注册主导（外部测试）
| 150 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统临床实验设计 | 临床
| 151 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统预动物实验 | 动物学
| 152 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生物安全性评价计划 | 注册
| 153 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生物安全性评价报告 | 注册
| 156 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统网络安全系统测试 | 软件研发
| 157 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计验证追溯表 | 研发质量
| 158 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置状态报告 | 软件研发
| 159 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统软件配置审计报告 | 研发质量
| 160 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计输出评审报告 | 研发质量
M5 | 设计和开发确认 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划
| 161 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统整机系统测试计划（对标系统需求） | 测试部
| 162 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统整机系统测试方案（对标系统需求） | 测试部
| 163 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统整机系统测试报告（对标系统需求） | 测试部
| 164 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统整机系统测试报告（对标系统需求） | 测试部
| 165 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统临床试验总结报告 | 临床
| 166 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品使用说明书 | 注册
| 167 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品技术手册 | 注册
| 168 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统货架寿命验证方案、报告 | 质量
| 169 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统注册/备案资料 | 注册
| 170 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统法规标准符合性检查 | 注册
| 171 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统用户需求追溯表（适用时） | 质量
M6 | 设计和开发转换 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统项目文件计划
| 172 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统中间品防护与存储要求 | 工艺
| 173 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统中间品防护与存储要求 | 工艺
| 174 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工具型耗材质量标准 | 工艺
| 175 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统材料评价报告 | 工艺
| 176 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产辅料质量标准（C类） | 工艺
| 177 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统供应商质量评价报告 | 采购
| 178 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统供应商商务评价报告 | 采购
| 179 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统合格供方清单 | 采购
| 180 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统中间品防护与存储要求 | 工艺
| 181 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺试生产计划 | 工艺
| 182 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺试生产方案 | 工艺
| 183 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺试生产报告 | 工艺
| 184 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺试生产检验方案 | 工艺
| 185 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺试生产检验报告 | 工艺
| 186 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺过程残留物分析报告 | 工艺
| 187 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺过程确认计划 | 工艺
| 188 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺过程确认方案 | 工艺
| 189 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统工艺过程确认报告 | 工艺
| 190 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计转换计划 | 工艺
| 191 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计转换方案 | 工艺
| 192 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统设计转换报告 | 工艺
| 193 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品使用说明书（适用时更新） | 注册 | 注册变更/备案
| 194 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品技术手册（适用时更新） | 注册 | 注册变更/备案
| 195 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品标签（适用时更新） | 工艺 | 注册变更/备案
| 196 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统动物试验方案、报告（适用时） | 动物学 | 注册变更/备案
| 197 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生物安全性评价报告（适用时） | 注册 | 注册变更/备案
| 198 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统进货检验规范（适用时） | QC | 注册变更/备案
| 199 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统上市前风险管理评审 | 系统功能工程师
| 200 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统生产设备操作/维护保养规范 | 工艺
| 201 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统监视和测量设备操作/维护保养规范 | QC
M7 | 上市后监督 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品上市计划
| 202 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品生产计划 | 生产
| 203 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统（上市后）临床评价报告 | 临床
| 204 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品风险管理评审计划 | 系统工程师
| 205 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品风险管理评审报告 | 系统工程师
M8 | 产品退市 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统采购终止新订单生成，统计全线物料库存
| 206 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统退市产品财务清算 | /
| 207 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统原材料、在制品、半成品、成品的处理 | /
| 208 | 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统退市产品售后服务 | /